附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院医学人才培养 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | |
| 项目负责人 | | 毕琳娜 | | | | | 联系电话 | | 59616528 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.67 | 84.67 | | 64.692679 | | 10 | | 76.41% | 7.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.67 | 84.67 | | 64.692679 | | — | | 76.41% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 倪鑫教授是耳鼻咽喉头颈外科专业的学科带头人，是儿童头颈外科创建的倡导者，有丰富的临床经验，毛华伟、彭芸、吴捷、常艳、李瑛、姚子明、张鹏是我院的学科骨干，重点培养对象，加强对8位人才的专业培养，有利于其专业水平和科研能力的进一步提高，有利于科室整体医疗水平、科研能力、人才梯队建设的提升，为实现我院 “领航国家儿童健康事业”的发展目标，提供更强有力的人才保障。 | | | | | | 总体完成登峰、青苗人才培养年度计划，提高解决临床重大疑难复杂问题能力，为培养在国内外具有重大影响力的领军人物奠定基础。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  60分 | 数量指标 | 发表科研论文（倪鑫） | | | ≥4篇 | 13 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 撰写专利（倪鑫） | | | ≥2项 | 2 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 主办国内会议（倪鑫） | | | ≥1次 | 1 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 进行国内学术交流（倪鑫） | | | ≥4次 | 110余人次 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 论文发表篇数 | | | ≥18篇 | 65篇 | 5 | | 5 |  | |
| 形成研究报告的份数 | | | ≥5个 | 11个 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 论文为第一/并列第一/通讯作者及完成单位，SCI或核心期刊（倪鑫） | | | =100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 国内/国外质量标准（倪鑫） | | | ≥2分 | ≥2分 | 5 | | 5 |  | |
| 国外核心期刊论文影响因子 | | | ≥15分 | 261.175分 | 5 | | 5 |  | |
| 中文核心期刊论文影响因子 | | | ≥6分 | 35.5分 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成期刊论文发表（倪鑫） | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成国内外学术交流 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 2 | 因儿童肺炎影响，项目人取消承办及人才培养相关会议安排，全力以赴应对患者量激增问题。后续项目执行中会加快进度，按期完成项目任务。 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≤84.67万元 | 64.69万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 培养临床医学专业人才（倪鑫） | | | ≥4人 | 5 | 10 | | 10 |  | |
| 培养出合格优秀的研究生和青年骨干人才 | | | ≥5人 | 4 | 2.5 | | 2 | 因儿童肺炎影响，项目人取消承办及人才培养相关会议安排，全力以赴应对患者量激增问题。后续项目执行中会加快进度，按期完成项目任务。 | |
| 提高疾病诊断准确率 | | | ≥5% | 3% | 2.5 | | 2 | 部分实验数据还在进一步整理，论文撰写中。 | |
| 可持续影响指标 | 优化及明确儿童发育相关重大疾病课题的方向 | | | 达到标准 | 达到标准 | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 人才可持续发展，对疾病诊治有益 | | | ≥5% | ≥5% | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员满意度（倪鑫） | | | ≥90% | 98% | 5 | | 5 |  | |
| 患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.64 |  | |